## Iniciales
Nombre | Iniciales
Cristian Sebastián Carrasco | SC
Camilo Alfonso Carrasco | CC
Felipe Benjamín Ortiz | FO

## Sprint Planning
Columna 1 | Tarea | Asignado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | Prioridad
| Sprint 0 (fase de planificación y definición del proyecto) | - | 2024-08-13 | 2024-09-14 | Completada
1 | Autoevaluación de Competencias | SC - CC - FO | 2024-08-13 | 2024-08-17 | Completada | Prioridad Baja
2 | Diario de Reflexión Fase 1 | SC - CC - FO | 2024-08-13 | 2024-08-17 | Completada | Prioridad Baja
3 | Definición del Proyecto APT FASE 1 | FO - CC | 2024-08-13 | 2024-08-20 | Completada | Prioridad Alta
4 | Prototipo Interfaz de Usuario | SC | 2024-08-13 | 2024-08-20 | Completada | Prioridad Alta
5 | Sprint Planning | SC - CC - FO | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Completada | Prioridad Media
6 | Product Backlog | FO | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Completada | Prioridad Media
7 | Sprint Backlog | FO | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Completada | Prioridad Media
8 | Épicas | SC - FO | 2024-08-22 | 2024-08-31 | Completada | Prioridad Alta
9 | Historias de Usuario | SC - FO | 2024-08-22 | 2024-09-12 | Completada | Prioridad Alta
10 | Especificación de Requerimientos | FO - CC | 2024-08-22 | 2024-08-31 | Completada | Prioridad Media
11 | Informe Ejecutivo | FO | 2024-09-03 | 2024-09-14 | Completada | Prioridad Alta
12 | Autoevaluación Fase1 | SC - CC - FO | 2024-09-03 | 2024-09-14 | Completada | Prioridad Baja
13 | 1.4_APT122_FormativaFase1 | SC - CC - FO | 2024-09-03 | 2024-09-14 | Completada | Prioridad Media
| Sprint 1 (fase de desarrollo Etapa 1) |  | 2024-09-16 | 2024-10-13 | Completada
1 | Diagramas del Modelo de vistas 4+1 | SC - CC - FO | 2024-08-27 | 2024-09-28 | Completada | Prioridad Alta
2 | Especificación de Casos de Uso | FO | 2024-09-16 | 2024-09-28 | Completada | Prioridad Alta
3 | Diario de Reflexión Fase 2 | SC - CC - FO | 2024-09-16 | 2024-10-08 | Completada | Prioridad Baja
4 | Desarrollo del Proyecto APT FASE 2 | FO - CC | 2024-09-16 | 2024-10-08 | Completada | Prioridad Media
7 | Interfaz página principal | SC | 2024-10-06 | 2024-10-13 | Completada | Prioridad Alta
| Sprint 2 (fase de desarrollo Etapa 2) |  | 2024-10-14 | 2024-11-03 | Completada
1 | Crear interfaz inicio de sesión | FO | 2024-09-24 | 2024-10-17 | Completada | Prioridad Alta
2 | Crear perfil de usuario | CC | 2024-09-24 | 2024-10-17 | Completada | Prioridad Alta
3 | Cálculo de HH y Progreso actual del proyecto | FO | 2024-10-14 | 2024-10-17 | Completada | Prioridad Alta
4 | Modelo Entidad-Relación | CC - FO | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Completada | Prioridad Media
5 | Crear esquema de la base de datos | CC - FO | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Completada | Prioridad Media
| Sprint 3 (fase de desarrollo Etapa 2) |  | 2024-11-04 | 2024-11-24 | Completada
1 | Crear Sección Videos Explicativos | SC | 2024-10-27 | 2024-11-10 | Completada | Prioridad Media
2 | Recuperar contraseña | CC | 2024-11-07 | 2024-11-15 | Completada | Prioridad Media
3 | Autenticar tipo de usuario | CC | 2024-11-12 | 2024-11-21 | Completada | Prioridad Media
4 | Construir Sección de Estadísitcas Personales | FO | 2024-11-19 | 2024-11-22 | Completada | Prioridad Media
5 | Construir Módulo Inglés Básico | FO - CC - SC | 2024-11-04 | 2024-11-23 | Completada | Prioridad Alta
6 | Construir Sección de Seguimiento | FO - CC | 2024-10-28 | 2024-11-25 | Completada | Prioridad Alta
7 | Visualización de Datos (modelos estadísticos) | FO | 2024-11-21 | 2024-11-25 | Completada | Prioridad Alta
| Sprint 4 (fase de implementación y revisión) |  | 2024-11-25 | 2024-12-15 | Completada
1 | Construir Módulo Inglés Elemental | CC - SC | 2024-11-21 | 2024-12-07 | Completada | Prioridad Media
2 | Plan de Soporte | FO | 2024-11-25 | 2024-12-13 | Completada | Prioridad Media
3 | Informe Final Comité | FO | 2024-11-28 | 2024-12-15 | Completada | Prioridad Alta
4 | Arquitectura de Software | FO | 2024-11-28 | 2024-12-13 | Completada | Prioridad Baja
5 | Manual de Usuario | FO | 2024-11-28 | 2024-12-15 | Completada | Prioridad Media
6 | Retoques Generales para la Plataforma | CC - SC - FO | 2024-11-28 | 2024-12-15 | Completada | Prioridad Baja

## Cronograma Semanal y Asignación
Cronograma de semanal más cálculo de las HH
Componentes del Plan de Trabajo | Fase 1 (Sprint 0) |  |  |  |  | Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) |  |  |  | Fase 2: Etapa 2 (Sprint 2) |  |  | Fase 3 (Sprint 3) |  |  | HH TOTALES (componente)
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Planificación | Fase 1 (Sprint 0) Semana 1: 120; Fase 1 (Sprint 0) Semana 2: 120 | [6 empty] | 240 hh
Documentación | Fase 1 (Sprint 0) Semana 3: 120; Fase 1 (Sprint 0) Semana 4: 120; Fase 1 (Sprint 0) Semana 5: 120 | [6 empty] | 360 hh
Desarrollo página web | Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) Semana 6: 120; Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) Semana 7: 120; Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) Semana 8: 120; Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) Semana 9: 120 | 30 | 10 | 10 | 112 | 104 | 56 | 802 hh
Creación e integración de base de datos | [9 empty] | 114 | 110 | 110 |  |  |  | 334 hh
Visualización de datos, modelos estadísticos | [13 empty] | 8 | 56 | 64 hh
HH TOTALES (semana) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 144 | 120 | 120 | 112 | 112 | 112 | 1800 hh
| Fase 1 (Sprint 0) Semana 1: 600; Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) Semana 6: 480 | 384 |  |  | 336