## Cronograma Semanal y Asignación
Cronograma de semanal más cálculo de las HH
Componentes del Plan de Trabajo | Fase 1 (Sprint 0) |  |  |  |  | Fase 2: Etapa 1 (Sprint 1) |  |  |  | Fase 2: Etapa 2 (Sprint 2) |  |  | Fase 3 (Sprint 3) |  |  | HH TOTALES (componente)
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Planificación | 120 | 120 | [13 empty] | 240 hh
Documentación |  |  | 120 | 120 | 120 | [10 empty] | 360 hh
Desarrollo página web | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 560 hh
Creación e integración de base de datos | [9 empty] | 114 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 364 hh
Visualización de datos, modelos estadísticos | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | 300 hh
HH TOTALES (semana) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 144 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1800 hh
| 600 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 384 |  |  | 360